datos del proyecto

Título : Puesta en marcha de un equipo de radiología digital Siemens Multiswing e impresora AGFA y un ecógrafo Philips HD300 en el Hospital de Kandara , Kenia ,con la Asociacion VIHDA. 

Lugar: Hospital de Kandara. Condado de Muranga. Kenia



Población 166.481 habitantes


Consultas: 4000 consultas de media al mes

Financiación

Beca-Solidaria SERAM otorgada en Mayo de 2016, durante la celebración del 31 Congreso SERAM en Bilbao, dotada con 2500 euros

Fechas: 5 de setiembre a 7 de octubre de 2016 

Fechas clave:

-7 de setiembre. Arranque del equipo de radiología digital y la impresora con el UPS

-12 de setiembre. Contratación del “radiographer” para la sala por el Condado de Muranga

-21 de setiembre. Arranque del ecógrafo Philips HD 300 tras llevarlo a reparar a Nairobi

-23 de setiembre. Permiso del Radiation Board de Kenia para operar en la sala de radiología

-7 de octubre. Fin de proyecto en Kandara y creación de un grupo de apoyo vía telemática para el informe de imágenes

-Octubre –Enero. Continuidad del apoyo vía telemática y en la compra de material

Actividades  adicionales en el Condado de Muranga
-Apoyo en informes y formación en ecografía general y musculoesquelético al equipo radiológico  del Hospital de Maragua

-Curso de formación de ecografía obstétrica en el Hospital de Kiruara

-Cursos de formación en técnica de imagen y radiología básica de tórax y abdomen en el Hospital de Kandara

Figura 1:Victorio, el director de la Asociacion Vihda y artifice de este proyecto  y Figura 2: el equipo de radiología tras su instalación en Kandara

L
[image: image10.jpg]


 

V
[image: image2]
Figura 3:La sala de radiologia, con su  mampara de madera. 
Figura 4: Practicando radioproteccion en la edad pediatrica

Figura 5:La  sala polivalente de Rx-ecografia


[image: image3]

[image: image4]

[image: image5]
Mar Pérez –Peña

Radiólogo , Hospital Alvárez-Buylla de Mieres. Asturias

mar_perez@yahoo.com
[image: image1][image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


